## スケジュール
No. | 作業名 | 担当 | スケジュール |  | 状況 | 備考
|  |  | 開始日 | 終了日
1 | 【調査】パイチャート作成方法 | 足立 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 済
2 | 【調査】テーブル作成方法 | 永田 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 済
3 | 【調査】タブ作成方法 | 中村 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 済
4 | 【製造】【ポートフォリオ管理TOP】パイチャート実装 | 足立 | 2022-06-20 | 2022-07-08 | 未
5 | 【製造】【ポートフォリオ管理TOP】テーブル／入力項目作成 | 永田 | 2022-06-20 | 2022-07-08 | 未
6 | 【製造】【ポートフォリオ管理TOP】投資比率／リスク／比率タブ実装 | 中村 | 2022-06-20 | 2022-07-08 | 未
7 | 【製造】【個別銘柄詳細】基準価額実装 | 中村 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | 未
8 | 【テスト】シミュレータテスト実施 | 永田・中村 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | 未
9 | Androidアプリインストール・実機確認 | 足立・中村 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | 未